白城经济开发区

2022年生活垃圾分类工作计划

根据吉林省《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》和《白城市市区生活垃圾分类工作实施方案》文件相关要求，结合经开区实际，制定2022年生活垃圾分类工作计划。

一、工作目标

以习近平生态文明思想为指导，全面落实中央、省、市相关要求，提高政治站位，高度重视垃圾分类工作，以提升生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，压实责任落实，创新措施招法，加大工作推动力度。结合本区实际，努力提升我区生态文明建设水平。

二、工作任务

（一）加强体制机制建设

1、全面落实依法行政。依据白城市区生活垃圾分类领导小组的相关文件精神，全面推进生活垃圾垃圾分类工作，在市生活垃圾分类地方立法、政策法规、标准体系完成后，全面落实依法行政。

责任部门：党政办

配合部门：各成员单位

- 制定工作计划。召开2022年生活垃圾分类工作协调会，听取各成员部门对生活垃圾分类工作的意见，明确工作思路。制定 2022 年生活垃圾分类工作计划，报送至市分类办。

责任单位：经开城管大队

配合部门：各成员部门

（二）推动公共机构先行。

1、突出党政机关引领。做好党政机关等公共机构生活垃圾分类宣传工作，强化基层党建引领，党员领导干部要积极参与，带头实行。各级党政机关、企事业单位、学校、医院等公共机构要率先示范，落实主体责任，在 2022 年底前实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。

责任单位：各成员部门

2、做好行业宣传引导。各单位组织开展宣传教育活动, 加强生活垃圾分类主题培训，建立长效工作机制。

责任单位：各成员部门

（三）加强组织动员和宣传教育。

1、列入日常工作范畴。要将生活垃圾分类工作列入日常工作计划，各成员部门主要领导每季度至少实地调研 1 次。

责任单位：各成员部门

- 纳入文明城创建内容。要将生活垃圾分类纳入文明城创建活动范畴，宣传部门负责做好舆论引导，广泛开展文明城市公益宣传，大力普及垃圾分类科普知识。

责任单位：组宣部

配合部门：各成员单位

- 组织志愿活动。各部门在 3 月底前制定志愿服务活动方案，组织本级团组织、青年志愿者队伍、巾帼志愿者开展生活垃圾分类主题宣传、“绿色家庭”创建活动，每季度不少于2次。

责任单位：组宣部

配合部门：各成员单位

- 推进源头减量。各部门要严格落实限制商品过度包装、减少或限制部分一次性塑料制品的使用，倡导“绿色办公”“光盘行动”“两网融合”等相关工作方案、工作措施，积极推进源头减量。

责任单位：各成员部门

(五)加强基层组织建设和社区治理。

1、建立健全工作机制。要在 3 月底前建立党建引领生活垃圾分类工作机制，健全区、街道、社区党组织三级联动机制。

责任单位：党政办、幸福街道办事处、保平街道办事处

配合部门： 各成员部门

2、打造多种类型的示范点。为推进垃圾分类示范点建设，相关部门要配合好经开区管委会示范选点工作，5 月底前要打造 1 处生活垃圾分类示范单位，在 9 月底前每个社区要创建 1 处生活垃圾分类示范小区。

责任单位：党政办、幸福街道办事处、保平街道办事处

配合部门： 各成员部门

3、发挥群众引领作用。各街道要发挥好社区的一线工

作优势，通过展板、海报、传单、条幅、文艺汇演等贴近百姓、 贴近生活的形式，深入群众开展生活垃圾分类知识宣传、教育、 培训、入户宣传等活动，每月不少于 1 次。

责任单位：幸福街道办事处、保平街道办事处

（六）强化保障体系。

1、强化资金保障。设立垃圾分类专项资金预算，研究出台与垃圾分类挂钩的收费制度。

责任单位：区财政局

2、规范有害垃圾收运。配置带有有害垃圾标识的收运车辆，由环卫部门定时上门收集、运输。

责任单位：经开城管大队

（八）做好评估信息报送。

各成员部门要按照区分类办的调度安排，每月及时报送工作动态、方案文件、相关数据，配合做好上级部门生活垃圾分类 评估系统，相关信息填报工作，并在每个季度末上报工作总结。

责任单位：各成员部门

三、工作要求

（一）提高认识，落实责任。各局办、街道办事处、派驻机构、驻区企业要认真贯彻市垃圾分类工作会议有关精神，统一思想，提高认识，积极行动，全员参与。

（二）建立机制，规范管理。要建立机关生活垃圾基础台账制度，记录垃圾分类工作日程开展情况，统计汇总可回收物、有害垃圾、厨余垃圾数量，同时做好垃圾分类工作信息采集、梳理、报送工作。

（三）严格督查，确保实效。要加强经开区垃圾分类督察检查队伍建设，充分发挥引导、监督、检查的积极作用，定期开展单位内部监督检查，指导经开区干部职工的投放行为，并进行通报，努力提高垃圾分类投放准确率。