白城经济开发区2023年秋季灭鼠技术方案

一、实施步骤

本次活动分为准备、综合治理、毒饵站建设及投药、检查验收四个阶段进行。

1.准备阶段（10月8日—10月10日）。各街道办事处、经开城管大队制定本系统的灭鼠具体方案，充分利用LED屏、宣传版、宣传单、现场咨询等多种形式，开展秋季灭鼠宣传活动。

2.综合治理及毒饵站建设阶段（10月11日至10月13日）。各街道办事处、经开城管大队要开展毒饵站、毒饵盒等鼠药投放设施和防鼠设施布置工作，同时开展清理鼠害孳生地为主的综合环境治理活动，大力提倡采取药物杀灭和器械杀灭相结合的方式进行灭鼠。

3.投放药物和灭鼠器械阶段（10月14日至10月20日）。药物投放做到重点地域一处不漏，特殊行业一间不漏，确保灭鼠投药工作达到横向到边，纵向到底。灭鼠器械要科学规范放置，注意使用安全。

4.检查验收阶段（10月21日至10月27日）。各街道办事处、经开城管大队对秋季灭鼠工作开展自查，市爱卫会将对全市秋季灭鼠工作开展督查验收。

二、防鼠设施建设标准

要求室内所有的排水管、排水沟、通风口、换气扇口等处加孔径小于1.3厘米的防鼠铁纱网；室内通往墙外的空调线管、水管孔及其他管道的侧缝，要用水泥封死。门窗合缝及上、下缝隙要小于0.6厘米的铁纱网制作，门下沿做60厘米高的挡鼠板并用铁皮包裹。

三、灭鼠设施设置要求

（一）安装建造地点。灭鼠设施应安建在老鼠栖息、取食和经常活动的场所，重点是住宅区、建筑工地、公园绿地、垃圾中转站、垃圾填埋场、公共厕所等单位外环境的墙边、绿化带、垃圾收集点、下水道进出口附近等。

（二）安装要求。安装灭鼠设施应按一定距离，紧靠墙边并与墙或鼠的跑道平行。在老鼠较多的重点区域和场所应间隔30米左右设置一个；企事业单位、住宅区等则可每隔40米左右设置一个；毒饵（鼠药）每堆控制在20-30克，必须投放在毒饵盒内，同时每天检查毒饵消耗情况，做到“吃多少、补多少、吃完加倍”饱和投药的原则，连续投放7天以上；在鼠患不明显的场所，如主要街道、人流密集场所等无需设置。

四、注意事项

在人群集中的公共场所投放灭鼠药物要有警示标志，并做好宣传、加强管理，防止误食，严格按规范方法投药，保障人、畜生命安全，严禁使用国家禁用的急性、剧毒和无批号的鼠药。如出现人员鼠药中毒情况，立即送医疗机构进行救治，维生素K1是抗凝血灭鼠剂的特效解毒剂。